CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PIBID/UNIFOR-MG  – ANO 2014

| JANEIRO 2014 |  |
| --- | --- |
| De 01 a 31/01 | Elaboração do Plano de Trabalho pelos Coordenadores de Área |
| De 01 a 31/01 | Estudo da legislação pertinente ao Edital 061/2013 e Portaria 096/18 de Julho de 2013 |
| FEVEREIRO/2014 |  |
| De 03 a 14/02 | Envio do Plano de Trabalho à CI |
| De 03 a 21/02 | Ampla divulgação do Programa para os alunos das licenciaturas na IES. |
| Dia 21/02 | Data limite para envio do Plano de Trabalho à CAPES – Apoio Coordenação/ CEPEP |
| Dia 25/02 | Lançamento dos Editais para seleção dos licenciandos e supervisores no Portal da IES – Apoio Coordenação/ CEPEP |
| De 26 a 28/02 | Ampla divulgação do Edital para seleção de supervisores para o PIBID/UNIFOR-MG nas escolas conveniadas. |
| De 26 a 28/02 | Inscrição dos bolsistas de Iniciação à Docência e Supervisores. |
| MARÇO/2014 |  |
| De 06 e 07/03 | Entrevista e seleção com os licenciandos bolsistas de Iniciação à Docência e Supervisores. |
| De 10 a 14/03 | Cadastramento de todos os bolsistas no SAC pelo Coordenador Institucional. |
| Dia 11/03 | Reunião dos CA e CI, com a Direção Geral de Ensino/ Resultado da seleção dos bolsistas- Apoio Coordenação /CEPEP. |
| Dia 13/03 | Abertura Oficial do Programa PIBID/UNIFOR-MG no Salão Eunésimo Lima e coquetel de lançamento. |
| Dia 14/03 | Início oficial das atividades nas escolas conveniadas |
| De 17 a 21/03 | Reunião com CA e Supervisores para discussão dos subprojetos |
| De 17 a 31/03 | Visitas dos CA às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID. |
| De 24 a 31/03 | Data limite para assinatura dos Termos de Compromisso por todos os bolsistas do programa. |
| ABRIL/2014 |  |
| De 01 a 30/04 | Visitas quinzenais dos CA às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID. |
| Dia 05/04 e 12/04 | Manhãs de formação no UNIFOR/MG para os alunos e supervisores e bolsistas. |
| Dia 07/04 | Arquivamento de Termos de Compromisso e documentos dos bolsistas. |
| Dia 08/04 | Reunião Coordenadores de Área e CI. |
| Dia 10/04 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista e entrega de controle de frequência e trabalho ao CI. |
| Dia 14/04 | Início da elaboração do convênio UNIFOR/MG e escolas conveniadas com apoio da Diretoria Geral de Ensino e Departamento Jurídico do UNIFOR-MG. |
| MAIO/2014 |  |
| De 05 a 30/05 | Visitas quinzenais dos CA às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e ampla divulgação entre os bolsistas sobre o papel da CAP e sua função no programa. |
| Dia 12/05 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista e entrega de controle de frequência e trabalho ao CI. |
| Dia 13/05 | Reunião coordenadores de área e CI. |
| Dia 14/05 | Início da elaboração do Regimento Interno do PIBID/UNIFOR-MG. |
| Dia 17/05 | Reunião da CI com os supervisores das escolas no UNIFOR-MG.. |
| Dia 17/05 | Eleição dos membros da CAP. |
| JUNHO/2014 |  |
| De 02 a 11/06 | Visitas dos CA às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID. |
| De 02 a 10/06 | Orientação de atividades de leitura, aprofundamento, produção e estudos definido por cada coordenador de área, para o período das férias escolares. |
| Dia 03/06 | Reunião com os coordenadores para apresentação da Coordenadora de Gestão, Prof Ma Tânia Aparecida de Oliveira Fonseca e suas atribuições frente ao desenvolvimento do projeto. |
| Dia 10/06 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista e entrega de controle de frequência e trabalho ao CI. |
| Dia 11/06 | Ínício do período de férias dos pibidianos nas escolas conveniadas, conforme calendário letivo das mesmas. |
| Dia 18/06 | Envio de ofício à Diretora da S.R.E.de Passos, Profª Eunice Blanco, comunicando os objetivos do programa nas escolas de Formiga e solicitando seu apoio . |
| JULHO/2014 |  |
| Dia 14/07 | Retorno de férias dos pibidianos: Todos estão convocados para a reinserção no trabalho nas escolas |
| De 14 a 31/07 | Visitas quinzenais dos CA e coord. de Gestão às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID |
| Dia 14/07 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista e entrega de controle de frequência e trabalho ao CI |
| Dia 19/07 | 1ª Capacitação de supervisores: - Orientações sobre a Plataforma Freire (Responsável : CA do Subprojeto de Biologia Profª Cláudia Gonçalves Nogueira) - Normas da Língua Portuguesa para Trabalhos Acadêmicos (Responsável: Profª Sandra de Almada Mota Arantes) Professor colaborador voluntário |
| De 14 a 21/07 | Período previsto para reunião com as gestoras das escolas conveniadas: celebrar convênio e visão geral do PIBID/UNIFOR-MG |
| Dia 22/07 | Reunião CI, Coord. de Gestão, CA e Profª Syrlei: utilização verba de custeio e metas para o 2º semestre. |
| AGOSTO/2014 |  |
| De 01 a 29/08 | Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID. |
| De 01 a 29/08 | Discussão interna nos subprojetos : Trabalhos para o 1º Seminário Institucional do PIBID. |
| De 04 a 08/08 | Planejamento dos subprojetos: CG, CA e supervisores. |
| Dia 11/08 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista, pedidos de compra e prestação de contas, se houver, entrega de controle de frequência e trabalho ao CI. |
| Dia 22/08 | Data limite para entrega do 1º Relatório Semestral das atividades do primeiro semestre de 2014 à CI e CG. |
| De 26 a 29/08 | Previsão para 1ª Reunião da CAP. |
| De 30/08 | Intercâmbio interno de experiências entre os pibidianos dos diferentes subprojetos, no UNIFOR-MG. |
| SETEMBRO/2014 |  |
| De 01 a 30/09 | Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID. |
| De 01 a 30/09 | Discussão interna nos subprojetos: Trabalhos para o 1º Seminário Institucional do PIBID/UNIFOR-MG. |
| Dia 09/09 | Reunião CI, CG e CA no UNIFOR/MG. |
| Dia 10/09 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista, pedidos de compra e prestação de contas, se houver, entrega de controle de frequência e trabalho ao CI. |
| Dia 12/09 | Data limite para envio do Regimento Interno à CAPES. |
| Dia 20/09 | 2ª Capacitação dos supervisores: Normas técnicas de produção científica. Responsável Profª Syrlei Maria Ferreira e a CA do Subprojeto de Química Profª Camila Melo Silva |
| OUTUBRO/2014 |  |
| De 01 a 31/10 | Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID. |
| De 01 a 30/10 | Discussão interna nos subprojetos: Trabalhos para o 1º Seminário Institucional do PIBID/UNIFOR-MG. |
| Dia 07/10 | Reunião CI, CG e CA no UNIFOR-MG. |
| Dia 10/10 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista, pedidos de compra e prestação de contas, se houver, entrega de controle de frequência e trabalho ao CI. |
| Dia 11/10 | 3ª Capacitação de supervisores: Valores e Ética na Docência. Responsável: Prof Georges Khoury - Professor colaborador voluntário. |
| NOVEMBRO/2014 |  |
| De 03 a 28/11 | Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID. |
| De 04 a 06/11 | Realização do 1º Seminário Institucional do PIBID. |
| Dia 10/11 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista, pedidos de compra e prestação de contas, se houver, entrega de controle de frequência e trabalho ao CI Reunião coordenadores de área, CG e CI. |
| Dia 11/11 | Reunião coordenadores de área, CG e CI no UNIFOR-MG. |
| Dia 29/11 | 4ª Capacitação dos supervisores: Pedagogia de Projetos. Responsáveis CA do Suprojeto de Pedagogia: Profª Maria Francisca de Sousa Lopes e a CI, Profª Elizabeth Rocha de Carvalho Oliveira. |
| DEZEMBRO/2014 |  |
| De 01 a 31/12 | Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e agradecimento às diretoras. |
| De 01 a 12/12 | Entrega do Relatório Parcial de Atividades do 2º Semestre de 2014 à CI e CG. |
| De 08 a 12/12 | Orientação de atividades de leitura, aprofundamento, produção e estudos definido por cada coordenador de área, para o período das férias escolares. |
| Dia 09/12 | Reunião coordenadores de área, CG e CI: Avaliação do 1º ano de trabalho e discussão de metas para aprimoramento da qualidade do programa. |
| Dia 10/12 | Data limite para solicitação de: inclusão, substituição de bolsista, pedidos de compra e prestação de contas, se houver, entrega de controle de frequência e trabalho ao CI. |
| Dia 12/12 | Último dia de atividades nas escolas conveniadas e início das férias escolares para CA, supervisores e alunos bolsistas . |
| De 15 a 17/12 | Previsão para a 2ª Reunião da CAP. |
| Dia 19/12 | Data Limite para encaminhamento do 1º Relatório Parcial à CAPES e prestação de contas – AUXPE. Responsáveis: CI, CG e Profª Syrlei Ferreira. |

Elizabeth Rocha de Carvalho Oliveira

Coordenadora Institucional

Tânia Aparecida de Oliveira Fonseca

Coordenadora de gestão e Processos Educacionais