CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA - UNIFOR-MG

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PIBID/UNIFOR-MG  – ANO 2015

| JANEIRO 2015 |  |
| --- | --- |
| De 01 a 31/01 | -Releitura da legislação pertinente ao Edital 061/2013 e Portaria 096/18 de Julho de 2013 -Preparação dos editais para 2015 -Estudo e análise de artigos das áreas do conhecimento de cada subprojeto |
| Dia 27/01 | -Reunião geral com os coordenadores do programa na IES |
| FEVEREIRO/2015 |  |
| De 02 a 06/02 | -Ampla divulgação do programa para os alunos das licenciaturas na IES. - Lançamento do edital no portal da IES |
| De 05 a 06/02 | -Inscrições dos novos licenciandos para as vagas remanescentes |
| Dia 09 e 10/02 | -Entrevistas com os canditados a bolsa de iniciação à docência |
| Dia 10/02 | -Resultado final da seleção de novos bolsistas de ID -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição,suspensão de bolsista e abono de faltas para o CI - Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. |
| De 11 a 12/02 | -Entrega da documentação dos novos bolsistas na secretaria do PIBID |
| Dia 24 /02 | -Reunião mensal dos coordenadores do programa e apresentação do Plano de Ação/2015 |
| MARÇO/2015 |  |
| De 02/03 a 31/03 | -Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI, (representante da CAPES/UNIFOR), após a verificação in loco. |
| Dia 02/03 | -Lançamento do edital para supervisoras das escolas da rede no portal da IES |
| De 02 e 03/03 | -Recebimento de inscrições |
| De 04/03 a 05/03 | -Entrevista e seleção com os licenciandos bolsistas de Supervisão |
| Dia 09/03 | -Resultado da seleção de supervisores das escolas conveniadas |
| Dia 10/03 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição, suspensão de bolsista e abono de faltas ao CI - Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. |
| De 10 a 11/03 | -Entrega de documentos dos selecionados no edital de supervisor na secretaria do PIBID |
| De 10 a 14/03 | -Cadastramento de todos os novos bolsistas no SAC pelo Coordenador Institucional |
| De 24 a 31/03 | -Data limite para assinatura dos Termos de Compromisso por todos os bolsistas do programa. |
| ABRIL/2015 |  |
| De 01 a 30/04 | - Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI, (representante da CAPES/UNIFOR), após a verificação in loco. |
| Dia 07/04 | -1ª Capacitação aos supervisores: “Fique por dentro do PIBID”- Responsáveis CI CG e Assessora |
| Dia 10/04 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição, suspensão de bolsista e abono de faltas ao CI; - Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. |
| Dia 11/04 | -1º Encontro Anual do PIBID/UNIFOR- comemoração de aniversário de implantação do programa na IES- Palestra, avaliação parcial dos trabalhos, lanche e sorteio de brindes. |
| Dia 14/04 | -Início da elaboração do convênio UNIFOR/MG e as novas escolas conveniadas com apoio da Diretoria Geral de Ensino e Departamento Jurídico do UNIFOR-MG. |
| Dia 28/04 | -Reunião com os coordenadores do programa na IES. |
| MAIO/2015 |  |
| De 04 a 29/05 | - Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI, (representante da CAPES/UNIFOR), após a verificação in loco . -Ampla divulgação entre os bolsistas sobre o papel da CAP e sua função no programa. |
| Dia 11/05 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição, suspensão de bolsista e abono de faltas ao CI; -entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. |
| De 18 a 22/05 | -Eleição de novos membros da CAP |
| Dia 26/05 | Reunião com os coordenadores do programa na IES. |
| Dia 27/05 | -2ª Capacitação aos supervisores: Orientações sobre a Plataforma Freire para os novos bolsistas Responsável : Profª Syrlei Maria Ferreira |
| JUNHO/2015 |  |
| De 1º a 30/06 | - Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI (representante da CAPES/UNIFOR), após a verificação in loco . -Nomeação dos novos membros da CAP |
| Dia 10/06 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição, suspensão de bolsista e abono de faltas ao CI; - Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. |
| Dia 16/06 | -Reunião com os coordenadores do programa na IES |
| De 16 a 30/06 | -Preparação interna para o 2º Seminário Institucional do PIBID/UNIFOR-MG a se realizar em setembro/2015 - Entrega do Plano de Ação |
| Dia 17/06 | -3ª Capacitação: Normalização de trabalhos acadêmicos Responsáveis: Bibliotecárias da IES |
| JULHO/2015 |  |
| De 01 a 18/07 | - Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI (representante da CAPES/UNIFOR), após a verificação in loco -Discussão interna nos subprojetos : Trabalhos para o 1º Seminário Institucional do PIBID. |
| Dia 03/07 | -Data limite para entrega do 1º Relatório Semestral das atividades do primeiro semestre de 2015 à CI e CG. |
| Dia 10/07 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição e suspensão de bolsista e abono de faltas ao CI - Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG |
| De 17 a 31/07 | -Período de recesso dos pibidianos nas escolas conveniadas, conforme calendário letivo das mesmas. - Cumprimento pelos bolsistas ID das atividades orientadas pelos Supervisores e Coordenadores de Área. -Orientação de atividades de leitura, aprofundamento, produção e estudos definido por cada coordenador de área, para o período das férias escolares. -Reunião da CAP |
| AGOSTO/2015 |  |
| Dia 03/08 | -Retorno dos pibidianos às escolas: Todos estão convocados para a reinserção no trabalho nas escolas |
| De 03 a 31/08 | - Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI,(representante da CAPES/UNIFOR) após a verificação in loco |
| De 04 a 07/08 | -Reuniões internas dos subprojetos:CA, Supervisores e Alunos. |
| Dia 10/08 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição, suspensão de bolsista, abono de faltas, pedidos de compra e prestação de contas, se houver,ao CI; -Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. |
| Dia 18/08 | -Reunião com os coordenadores do programa na IES - Entrega do Plano de Ação para o segundo semestre para acompanhamento do desenvolvimento das atividades. |
| SETEMBRO/2015 |  |
| De 01 a 30/09 | -- Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI,(representante da CAPES/UNIFOR) após a verificação in loco |
| De 01 a 04/09 | -Período de inscrições dos trabalhos e participação no 2º Seminário Institucional do PIBID/UNIFOR-MG |
| Dia 08/09 | - Reunião com os coordenadores do programa na IES |
| Dia 10/09 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição e suspensão de bolsista, abono de faltas, pedidos de compra e prestação de contas, se houver, ao CI; -Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. |
| Dia 10 e 11/09 | -II Seminário Institucional do PIBID/UNIFOR-MG -Lançamento do Jornal do PIBID- Edição Comemorativa - Sessão de comunicações orais e Mostra de material |
| 16/09 a 30/09 | -Início da preparação do Relatório Final de Atividades (CA, Sup e ID) para ser entregue à CI e CG e posterior envio à CAPES |
| 28/09 a 02/10 | -Participação do PIBID na Mostra de Profissões do UNIFOR-MG |
| OUTUBRO/2015 |  |
| De 01 a 30/10 | -- Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI,(representante da CAPES/UNIFOR) após a verificação in loco |
| De 01 a 16/10 | -Organização e fechamento do Relatório Parcial de Atividades do PIBID do 2º semestre de 2015 à CI e CG |
| Dia 09/10 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição e suspensão de bolsista, abono de faltas, pedidos de compra e prestação de contas, se houver, ao CI; - Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. |
| Dia 16/10 | - Data limite para entrega do Relatório Parcial de Atividades do 2º Semestre de 2015 à CI e CG. |
| Dia 19 a 23/10 | -Elaboração interna do Relatório Anual da IES a ser enviado à CAPES |
| Dia 27 a 28/10 | -Previsão para a 2ª Reunião da CAP. |
| NOVEMBRO/2015 |  |
| De 03 a 30/11 | -Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI,(representante da CAPES/UNIFOR) após a verificação in loco |
| De 03 a 30 /11 | --Preparação dos Anais 2015 |
| Dia 07/11 | - 4ª Capacitação: Avaliação do desenvolvimento do programa no ano de 2015 e metas para 2016 Responsáveis: CI, CG e Assessora da Coordenação PIBID |
| Dia 10/11 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição, suspensão, abono de faltas de bolsista se houver, ao CI. -Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG |
| 17/11 | -Reunião coordenadores de Área, CG e CI: Avaliação do 2º ano de trabalho e discussão de metas para aprimoramento da qualidade do programa. |
| 22/11 | - Processo de Vestibular 2016 na IES |
| DEZEMBRO/2015 |  |
| De 01 a 18/12 | -- Visitas quinzenais dos CA e CG às escolas conveniadas para acompanhamento do PIBID e entrega imediata do relatório de visita ao CI,(representante da CAPES/UNIFOR) após a verificação in loco - Agradecimento aos gestores das escolas conveniadas pela parceria. |
| De 1º a 08/12 | - Revisão dos Anais 2015 |
| Dia 10/12 | -Data limite para solicitação de: inclusão, substituição, suspensão e abono de faltas de bolsista, pedidos de compra e prestação de contas, se houver, ao CI - Entrega de controle de frequência e trabalho ao CG. -Publicação dos Anais 2015 |
| De 14 a 18/12 | -Orientação de atividades de leitura, aprofundamento, produção e estudos definido por cada coordenador de área, para serem desenvolvidos no período de férias das escolas conveniadas. O trabalho no PIBID continua normalmente. |
| Dia 18/12 | -Último dia de atividades nas escolas conveniadas devido ao calendário letivo das mesmas. - Agradecimento e despedida dos pibidianos à equipe das escolas conveniadas. |

OBS: As datas e eventos poderão sofrer alterações de acordo com o calendário da IES para o 2º Semestre, calendário das escolas conveniadas e eventualidades. Tais alterações serão comunicadas com antecedência.

Elizabeth Rocha de Carvalho Oliveira

Coordenadora Institucional

Tânia Aparecida de Oliveira Fonseca

Coordenadora de gestão e Processos Educacionais